## Gantt PlantCare
SƠ ĐỒ GANTT – DỰ ÁN PLANT CARE (IoT + AI + MOBILE APP)
Nhóm 5 người ¦ Kiệt - Report ¦ Dũng: Thiết kế hệ thống - Firebase ¦ Vỹ: Phần cứng - IoT (ESP32) ¦ Phúc: Mobile App ¦ Linh - Machine Learning
Bắt đầu dự án | 2026-09-08 | Kết thúc dự án: | 2026-10-18
[6 empty] | Tháng 9 | [22 empty] | Tháng 10
Giai đoạn | Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Khảo sát - Phân tích | Nghiên cứu nhu cầu người dùng | Kiệt | 2026-09-08 | 2 | 2026-09-09
| Xác định chức năng & yêu cầu hệ thống | Phúc | 2026-09-09 | 2 | 2026-09-10
2. Thiết kế hệ thống | Thiết kế sơ đồ phần cứng | Dũng | 2026-09-11 | 2 | 2026-09-12
| Thiết kế giao diện & CSDL | Dũng, Phúc | 2026-09-12 | 3 | 2026-09-14
3. Xây dựng phần cứng | Lập trình ESP32 và cảm biến (Soil, DHT22, LDR) | Vỹ | 2026-09-15 | 6 | 2026-09-20
| Lập trình, kiểm thử phần cứng | Vỹ | 2026-09-20 | 5 | 2026-09-24
4. Xây dựng ứng dụng Mobile | Phát triển các chức năng của app | Phúc | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-24
| Kết nối Firebase, hiển thị dữ liệu | Dũng | 2026-09-24 | 5 | 2026-09-28
5. Phát triển AI | Thu thập & xử lý dữ liệu lá cây (PlantVillage) | Linh | 2026-09-15 | 5 | 2026-09-19
| Huấn luyện mô hình (Healthy / Diseased) | Linh | 2026-09-19 | 9 | 2026-09-27
| Chuyển đổi model sang TensorFlow Lite | Linh | 2026-09-27 | 4 | 2026-09-30
6. Tích hợp hệ thống | Kết nối ESP32 - Firebase - App | Vỹ | 2026-10-01 | 3 | 2026-10-03
| Tích hợp AI vào ứng dụng | Linh | 2026-10-03 | 3 | 2026-10-05
7. Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử phần cứng | Vỹ | 2026-10-06 | 2 | 2026-10-07
| Kiểm thử ứng dụng | Phúc | 2026-10-07 | 3 | 2026-10-09
| Kiểm thử AI với ảnh thật | Linh | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-10
8. Hoàn thiện - Tối ưu | Tối ưu hiệu năng | Kiệt, Vỹ | 2026-10-11 | 2 | 2026-10-12
| Cải thiện giao diện & trải nghiệm | Dũng, Phúc | 2026-10-12 | 3 | 2026-10-14
9. Triển khai - Báo cáo | Demo sản phẩm | Cả nhóm | 2026-10-15 | 1 | 2026-10-15
| Viết báo cáo | Kiệt | 2026-10-15 | 3 | 2026-10-17
| Chuẩn bị tài liệu thuyết trình | Kiệt | 2026-10-17 | 2 | 2026-10-18
10. Triển khai dự án giữa kỳ |  | Kiệt